## シート1
|  | Y（やったこと） | M（わかったこと） | T（次にやりたいこと） | K（気になったこと） | JASTEM
12月 1月 | USM | ・USMの読み込み →ペルソナの理解（農家30代，中堅） ・MVPの考え方 →最低限の価値とはなにか？ ・レベルの考え方 | ・MVPは人によって捉え方が違う →（最初）ほんとうに最低限でAI診断のみに重みをおいていた →（途中）POの一言により機能の追加がされていった 結局考え方次第？ ・最低限機能を共有できたのはいいこと | ・～だったらいいね というアイディアを記録して途中で見直してもよかったかも | ・ペルソナは意味あったのか？ ・MVPの考え方は勘所が必要？ →ユーザインタビューは
1月上旬 | UIスケッチ | ・スマホ診断側の作成 ・一部細かいところの修正 | ・UIスケッチは細かく書きすぎない ・ | ・UIポリシーを積極的に最初から合わせる ・UIデザインの部分で前面に出てみる | ・UIポリシーがわからなかった ・どこまで説明書きを書くか →設計書という立ち位置なのか？ ・画面番号とかがなく，紐づけにくかった
1月下旬 | PBL | ・PBLの作成（診断） | ・あまり細かく書きすぎない →実現方法はあくまで開発チームの話 →条件を書く | ・ | ・エラー処理とかフェールプルーフ的なところは誰が考えるのか？
2月，3月 2w単位 | スクラム | ・PBLの作成（診断） | ・無錫はいったとおり，UIスケッチどおり作ってきた →UIスケッチの捉え方が，NTTDと違っていた NTTD) ラフ画 無錫）設計書 | ・会議のファシリテータをやりたい →PBL →課題の管理 | ・意外とスクラム期間が長い？ ・スクラム中の無錫の動きが見えない
3月 | リリース | ・受け入れ確認 →細かいところ，致命的？なバグを発見 複数農園向けの仕様がいつの間にか・・ | ・最初の方に受入試験は構想したほうがよかった ・色んな人が触ったほうが効果が高い →仕様を知らない人でもいい | ・最初の方で「仕様書」を書くべきだった？ →アジャイルはどうなんだろう →埋もれた仕様，当たり前のところが伝えきれていない ・アプリなのでもっと色んな人に触れてもらう機会を作ったら良かった | ・受入試験ってあれであっていたのか？ ・AIの受け入れ条件がなかった気がする
| ■所感 |  |  |  | Q | C | D
| ・ユーザインタビューは意外と少なかった気がする（結局2,3回？） |  | ・AI診断側（CCS）の調整があまりできていなかった |  | アプリ側は最低限？
| ・議事録作成していた |  | →AI側の知見がなく正しいのだろうという判断にしてしまった |  | AI側は悪い
| ・貢献があまりできていなかった気がする（価値がだせなかった） |  | ・バグの分析はどうするのか？
| →もっとデザインとか言いたかった |  | →一応あるみたいだけど，やるタイミングとかはいつ？
| ・設計書という概念が薄かった気がする（統一性のなさ） |  | →無錫の技術力を向上させるためにやるのか？？
・OUTPUT, INPUT の一覧とかつかって分担できたら良かった
・もう少し川島さんの負担を減らせたら・・・
■JASTEMでアジャイル開発はいかせるか？
・ユーティリティとかは個別機能なので，もっと意味のある開発ができる
→画面や，価値のある機能の選択
・もっとユーティリティという部分で提案は増やせる
→JAの職員が唯一カスタマイズできるところ？
| →個別機能なのでほしいツールとかを広く収集してもいいかも |  | →カスタマイズ（ユーザの意見が反映）されることを示せば意見は集まってくるのかも
| 業務効率化とかで小さい部分 |  | →JA個別ユーティリティ反映機能とかも開発が必要？？
| →実際どれだけユーティリティは使っているのか |  | →EXEだけ配布して，プログラム情報で反映すればいい
・スクリプトとか，資産を直ぐに反映，修正できる手段が確立できれば行ける気がする
→ホストに影響が出ない範囲であれば
アジャイルの良さって，価値があるものをだせること
価値はJA，ユーザ単位に違う
→JAレベルでカスタマイズできることが今後の機能？
リリースの頻度が低いから，まずはリリースを多くする（スクリプトはやめる）
β版という考え方を浸透させればOKなきもする
→β版だからバグも許されるのか笑